INGENIERÍA DEL SOFTWARE III

Guía Práctica

Gestión de Proyectos con

SCRUM + JIRA

— Videojuego Educativo de Python —

Ingeniería de Sistemas | UNIAJC | 2026

Objetivo del Documento

Esta guía está diseñada para que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas comprendan de manera práctica cómo crear y gestionar un proyecto de software usando la metodología Scrum dentro de la herramienta Jira. A través del caso del Videojuego Educativo de Python "Syntax of Love", se ilustra paso a paso la configuración del proyecto, la definición de épicas, la redacción de historias de usuario, la conformación del equipo y la planificación de tres sprints (Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2).

1.  ¿Qué es Scrum?

Scrum es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software que organiza el trabajo en ciclos iterativos e incrementales llamados Sprints. Está definido en la Guía Scrum (Schwaber & Sutherland) y se sustenta en tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación.

| Pilar / Concepto | Explicación |
| --- | --- |
| Transparencia | Todos los aspectos del proceso deben ser visibles para quienes son responsables del resultado. Esto incluye el backlog, el progreso del sprint y los impedimentos. |
| Inspección | Los artefactos y el progreso del trabajo deben inspeccionarse con frecuencia para detectar desviaciones indeseadas antes de que sean un problema. |
| Adaptación | Si durante la inspección se detecta que el proceso se desvía de los límites aceptables, el equipo debe ajustar el plan o el proceso lo antes posible. |
| Iteraciones | El trabajo se organiza en Sprints de duración fija (1–4 semanas). Al final de cada Sprint se obtiene un incremento potencialmente entregable. |
| Auto-organización | El equipo Scrum decide cómo realizar el trabajo; el Scrum Master facilita, pero no dirige ni asigna tareas. |

1.1 Eventos de Scrum

Scrum define cinco eventos formales que crean regularidad y minimizan la necesidad de reuniones no planificadas:

| Evento | Cuándo | Propósito / Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio del Sprint | El equipo selecciona las historias del Product Backlog y define el Sprint Goal. Se estiman las tareas en Story Points. |
| Daily Scrum | Cada día del Sprint | Reunión de 15 minutos máximo. Cada miembro responde: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo impedimentos? |
| Sprint Review | Al finalizar el Sprint | El equipo muestra el incremento al Product Owner y stakeholders para recibir retroalimentación. |
| Sprint Retrospective | Tras el Sprint Review | El equipo reflexiona sobre el proceso: ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? ¿Qué compromisos de mejora adoptamos? |
| Refinamiento | Durante el Sprint | Sesión para detallar, estimar y priorizar ítems del Product Backlog que entrarán en futuros sprints. |

1.2 Artefactos de Scrum

| Artefacto | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Product Owner | Lista ordenada y priorizada de todo lo que el producto necesita. Contiene épicas, historias de usuario y tareas técnicas. |
| Sprint Backlog | Development Team | Subconjunto del Product Backlog comprometido para el Sprint actual, más el plan para entregar el incremento. |
| Incremento | Development Team | La suma de todos los ítems completados durante el Sprint que cumplen la Definición de Terminado (DoD). |

2.  El Equipo Scrum

Scrum define tres roles complementarios. Para este proyecto de Videojuego Educativo de Python, el equipo está conformado por dos colaboradores que distribuyen los roles de la siguiente manera:

| # | Nombre | Rol Scrum | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alan Andres Ossa Getial | Product Owner / Scrum Master / Developer | Define la visión del producto y prioriza el Product Backlog (PO). Facilita todos los eventos Scrum, elimina impedimentos y protege al equipo (SM). Participa activamente en el análisis, diseño narrativo, programación en Godot e integración de retos de Python (Dev). |
| 2 | Bayron Stiven Torres Ramirez | Developer | Análisis de requerimientos, diseño de escenarios, programación de mecánicas en GDScript/Godot, integración de ejercicios interactivos de Python y pruebas funcionales del videojuego. |

Nota sobre los roles en este proyecto

Dado que el equipo está compuesto por dos integrantes, Alan Ossa Getial asume simultáneamente los roles de Product Owner, Scrum Master y Developer. Esta coexistencia de roles es válida en equipos pequeños según Schwaber & Sutherland (2020), siempre que se mantenga la lógica de autogestión y los eventos Scrum se lleven a cabo correctamente. En Jira, cada colaborador debe ser invitado al proyecto como miembro. Sus roles Scrum no tienen una correspondencia directa con los roles de Jira (Administrador, Miembro, Visor), pero se gestiona el acceso y la responsabilidad asignando tareas específicas a cada usuario en el tablero.

3.  Jira — Crear el Proyecto Scrum

Jira es la herramienta de gestión de proyectos de Atlassian más utilizada en la industria para gestionar proyectos ágiles. A continuación se describe el procedimiento paso a paso para crear el proyecto y configurarlo correctamente.

3.1 Acceder a Jira

- Abrir el navegador e ir a https://www.atlassian.com/es/software/jira

- Hacer clic en "Obtener Jira gratis" y registrarse con una cuenta de correo institucional o personal.

- Una vez dentro del workspace, dirigirse al menú lateral izquierdo y hacer clic en "Proyectos" → "Crear proyecto"

- Seleccionar la plantilla "Desarrollo de software" → "Scrum" y hacer clic en "Seleccionar".

- Completar el formulario con los datos del proyecto:

- Nombre del proyecto:  Syntax of Love — Videojuego Educativo de Python

- Clave (Key):  SOL   (se usa como prefijo de los tickets: SOL-1, SOL-2, etc.)

- Tipo de proyecto:  Gestionado por el equipo (Team-managed) para mayor flexibilidad didáctica.

- Hacer clic en "Crear" para finalizar. Jira redirigirá automáticamente al tablero del proyecto.

3.2 Invitar colaboradores al proyecto

Desde el panel lateral del proyecto, hacer clic en Configuración del proyecto → Acceso a personas. Ingresar el correo electrónico de cada integrante y asignar el rol de Miembro. Recomendación: Alan Ossa Getial, en su rol de Product Owner, puede recibir el rol de Administrador para poder priorizar el backlog libremente.

3.3 Configurar los Story Points

Jira utiliza el campo "Story Points" para estimar el esfuerzo relativo de cada historia. Para activarlo en proyectos de tipo Team-managed:

- Ir a Configuración del proyecto → Tipos de incidencias.

- Asegurarse de que el tipo "Historia" (Story) tenga el campo Story Points habilitado.

- La estimación se realiza con la secuencia de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...

3.4 Crear las Épicas (Epics)

Las Épicas son grandes bloques de funcionalidad que agrupan varias historias de usuario relacionadas. En Jira se crean desde el Product Backlog. Para el proyecto Syntax of Love se proponen las siguientes cinco épicas:

| ID Épica | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EP-00 | Configuración y Preparación del Proyecto | Definición y preparación del entorno de desarrollo necesario para iniciar el proyecto de manera organizada y sin fricciones técnicas. Incluye la configuración del repositorio, herramientas de trabajo, estructura base del proyecto, lineamientos técnicos, arquitectura inicial y acuerdos del equipo de desarrollo. |
| EP-01 | Diseño y Análisis del Videojuego | Análisis del público objetivo, definición de la narrativa, diseño del personaje tutora, elección de escenarios y elaboración del Game Design Document (GDD). |
| EP-02 | Desarrollo del Motor y Mecánicas | Configuración del motor Godot, implementación del sistema de diálogos ramificados, mecánicas de decisión del jugador y arquitectura base del proyecto. |
| EP-03 | Contenido Educativo Python | Diseño e implementación de los retos interactivos de programación: variables, condicionales, ciclos y funciones, integrados al flujo narrativo. |
| EP-04 | Evaluación y Retroalimentación | Sistema de validación de respuestas del jugador, retroalimentación inmediata, consola Python simulada y seguimiento del progreso pedagógico. |
| EP-05 | Pruebas, Documentación y Despliegue | Pruebas funcionales integrales del videojuego, corrección de errores, documentación técnica y entrega final del prototipo validado pedagógicamente. |

Cómo crear una épica en Jira

1. En el Product Backlog, hacer clic en el botón '+ Crear incidencia'.

2. En el campo 'Tipo de incidencia', seleccionar 'Epic'.

3. Ingresar el nombre de la épica (por ejemplo: EP-01 Diseño y Análisis del Videojuego).

4. Opcionalmente asignar un color para identificarla visualmente en el tablero.

5. Guardar y repetir para cada épica.

4.  Product Backlog — Historias de Usuario

El Product Backlog contiene todas las Historias de Usuario del proyecto. Se escriben bajo el formato estándar:

Como [ROL] necesito [FUNCIONALIDAD] para [BENEFICIO / VALOR]

A continuación se presentan las 15 historias de usuario del proyecto, agrupadas por sprint de implementación. Cada historia incluye sus tareas / subtareas para crear en Jira:

SPRINT 0 Configuración del Proyecto  |  Duración: 1 semana

El Sprint 0 no entrega funcionalidades visibles al usuario final. Su objetivo es preparar el ambiente de trabajo: repositorio GitHub, estructura del proyecto en Godot, configuración de Jira y acuerdos del equipo. Es fundamental para arrancar los sprints de desarrollo con cero fricciones técnicas.

US-01  Configuración del repositorio y entorno de desarrollo

Enunciado: Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio Git, el entorno de desarrollo local y las herramientas base del proyecto, para poder comenzar a desarrollar sin problemas de configuración desde el primer día.

Story Points: 3   Prioridad: Alta

Épica: EP-00 — Configuración y Preparación del Proyecto

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Crear repositorio en GitHub con estructura de ramas: main, develop, feature/*

•  Definir y documentar el archivo README.md con convenciones y descripción del proyecto

•  Configurar archivo .gitignore para proyectos Godot Engine

•  Crear la carpeta documentacion/ con el archivo Word de la tesis dentro

•  Subir la estructura base del proyecto a la rama develop de GitHub

•  Validar que ambos integrantes puedan clonar y trabajar sobre el repositorio localmente

US-02  Definición de la arquitectura y tecnologías del sistema

Enunciado: Como equipo de desarrollo, necesito definir y documentar la arquitectura del videojuego, las tecnologías seleccionadas y las convenciones de trabajo, para garantizar coherencia técnica y pedagógica durante todo el desarrollo.

Story Points: 3   Prioridad: Alta

Épica: EP-00 — Configuración y Preparación del Proyecto

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Elaborar diagrama de arquitectura del videojuego (escenas, nodos, flujo de datos) en draw.io o Miro

•  Documentar el stack tecnológico: Godot Engine 4.x, GDScript, GitHub

•  Definir convenciones de nomenclatura para nodos, escenas, scripts y ramas de Git

•  Crear documento de Definición de Terminado (DoD) para el proyecto

•  Configurar Jira: épicas, release, sprint 0 y asignación de responsabilidades

US-03  Configuración del proyecto Godot y estructura base

Enunciado: Como desarrollador, necesito instalar y configurar Godot Engine 4.x y crear la estructura base del proyecto, para poder implementar las mecánicas del videojuego educativo de manera eficiente y organizada.

Story Points: 5   Prioridad: Alta

Épica: EP-02 Desarrollo del Motor y Mecánicas

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Instalar Godot Engine 4.x en los equipos de desarrollo del equipo

•  Crear la escena principal del proyecto con la estructura de nodos base

•  Organizar carpetas del proyecto: scenes/, scripts/, assets/, resources/

•  Verificar que el proyecto se abre y ejecuta sin errores en ambos equipos

•  Documentar el proceso de configuración en el README.md del repositorio

SPRINT 1 Diseño General y Mecánicas Base  |  Duración: 2 semanas

El Sprint 1 cubre el diseño narrativo del videojuego y la implementación de las mecánicas base en Godot, correspondientes a las épicas EP-01 y EP-02. Al final de este sprint, existirá un prototipo navegable con el sistema de diálogos ramificados funcional y la protagonista del juego diseñada.

US-04  Diseño del menú principal del videojuego

Enunciado: Como estudiante de programación, necesito ver el menú principal del videojuego para poder iniciar mi experiencia de aprendizaje de Python de forma intuitiva y motivante.

Story Points: 5   Prioridad: Alta

Épica: EP-01 Diseño y Análisis del Videojuego

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Diseñar el wireframe del menú principal (opciones: Jugar, Instrucciones, Créditos, Salir)

•  Implementar la escena del menú principal en Godot con los botones funcionales

•  Aplicar estilos visuales al menú: tipografía, colores coherentes con la temática

•  Agregar feedback visual (hover y clic) a cada botón del menú

•  Validar que el tiempo de carga del menú no supere 3 segundos

US-05  Definición de la narrativa y Game Design Document (GDD)

Enunciado: Como diseñador pedagógico, necesito definir la narrativa del videojuego y documentarla en un GDD para que el estudiante tenga un contexto motivacional que facilite el aprendizaje de los conceptos básicos de Python.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-01 Diseño y Análisis del Videojuego

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Redactar el GDD: argumento principal, contexto del mundo del juego y arco narrativo

•  Definir los personajes del juego (protagonista tutora, jugador) y sus roles pedagógicos

•  Mapear los conceptos de Python (variables, condicionales, ciclos, funciones) con cada capítulo narrativo

•  Diseñar el flujo de decisiones del jugador: diagramas de ramificación narrativa

•  Revisar el GDD con el director del proyecto de grado y documentar observaciones

US-06  Diseño y creación de la protagonista tutora del videojuego

Enunciado: Como estudiante, necesito interactuar con una protagonista tutora bien diseñada y con expresiones emocionales variadas para que la experiencia de aprendizaje sea más inmersiva y motivante.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-01 Diseño y Análisis del Videojuego

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Definir la identidad visual del personaje: nombre, apariencia, personalidad y rol pedagógico

•  Crear bocetos y diseño final del personaje con sus expresiones emocionales (normal, feliz, indiferente, triste)

•  Integrar los sprites del personaje en Godot con el sistema de cambio de expresión

•  Crear la escena de presentación del personaje con diálogo introductorio

•  Validar que el personaje se renderiza correctamente en las resoluciones objetivo del juego

US-07  Implementación del sistema de diálogos ramificados

Enunciado: Como estudiante, necesito interactuar con el videojuego a través de diálogos y decisiones que afecten el flujo narrativo para mantenerme comprometido con el aprendizaje de Python.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-02 Desarrollo del Motor y Mecánicas

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [GDScript] Implementar el motor de diálogos con estructura de datos tipo lista (personaje, texto, expresión)

•  [GDScript] Implementar el menú de opciones interactivo (OpcionesMenu) con al menos 3 rutas narrativas

•  [GDScript] Implementar el efecto de escritura progresiva (typewriter) en la caja de diálogo

•  [Godot] Diseñar la interfaz de la caja de diálogo con foto del personaje, nombre y texto

•  [QA] Probar todos los caminos de decisión: RUTA_PREGUNTA, RUTA_TERMINAL, RUTA_EXPLICAR

•  [QA] Verificar que el flujo converge correctamente al diálogo final común (DIALOGO_FINAL)

US-08  Prototipo navegable inicial con escena y decisión funcional

Enunciado: Como desarrollador, necesito construir un prototipo navegable en Godot con al menos una escena completa y una decisión ramificada funcional para validar la viabilidad técnica del sistema antes de continuar el desarrollo.

Story Points: 3   Prioridad: Media

Épica: EP-02 Desarrollo del Motor y Mecánicas

Tareas / Subtareas en Jira:

•  Implementar escena completa con: protagonista, diálogo simple y menú de decisión funcional

•  Integrar el campo de ingreso de nombre del jugador (INPUT) como primer elemento de interacción

•  Crear transiciones básicas entre escenas (menú → historia → fin)

•  Presentar el prototipo al director del proyecto para validar viabilidad técnica y pedagógica

•  Documentar las decisiones técnicas del prototipo en el GDD

SPRINT 2 Contenido Educativo, Evaluación y Cierre  |  Duración: 2 semanas

El Sprint 2 implementa el núcleo educativo del videojuego: los retos interactivos de programación en Python, el sistema de evaluación y retroalimentación, la consola simulada, el progreso del jugador y las pruebas integrales. Corresponde a las épicas EP-03, EP-04 y EP-05.

US-09  Retos interactivos de variables en Python

Enunciado: Como estudiante de programación, necesito interactuar con desafíos de variables en Python dentro del videojuego para aprender su uso en un contexto narrativo motivante.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-03 Contenido Educativo Python

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [Diseño] Definir los ejercicios de variables: declaración, asignación y tipos de datos básicos (int, str, float, bool)

•  [GDScript] Implementar los retos de variables integrados al flujo narrativo del capítulo 1

•  [Godot] Crear la interfaz de ejercicio: enunciado + campo de respuesta + botón de confirmar

•  [QA] Validar que el sistema acepta respuestas correctas y rechaza incorrectas con retroalimentación específica

•  [QA] Criterios de aceptación: el estudiante debe completar el ejercicio antes de avanzar al siguiente diálogo

US-10  Retos interactivos de condicionales en Python

Enunciado: Como estudiante, necesito resolver ejercicios de condicionales (if/elif/else) en Python dentro del videojuego para avanzar en los niveles y consolidar mi comprensión del flujo de control.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-03 Contenido Educativo Python

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [Diseño] Diseñar los ejercicios de condicionales: predicción de resultado, corrección de código y escritura de condición

•  [GDScript] Implementar los retos de condicionales integrados al capítulo 2 de la narrativa

•  [Godot] Implementar el tipo de ejercicio PARSONS: ordenar bloques de código para formar un condicional correcto

•  [QA] Probar con respuestas correctas, incorrectas y parcialmente correctas

•  [QA] Verificar que el juego no permite avanzar sin completar correctamente el ejercicio

US-11  Retos interactivos de ciclos (for / while) en Python

Enunciado: Como estudiante, necesito practicar ciclos for y while en Python dentro del videojuego para consolidar mi comprensión del flujo repetitivo y su aplicación en problemas reales.

Story Points: 5   Prioridad: Alta

Épica: EP-03 Contenido Educativo Python

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [Diseño] Diseñar ejercicios de ciclos: tracing de bucles, predicción de salida y escritura de for/while

•  [GDScript] Implementar los retos de ciclos en el capítulo 3 de la narrativa

•  [Godot] Implementar visualización del bucle: mostrar el estado de la variable en cada iteración

•  [QA] Probar ciclos con diferentes rangos y condiciones de parada; verificar que el juego detecta bucles infinitos

•  [QA] Criterios de aceptación: el estudiante completa el ejercicio con máximo 3 intentos antes de recibir ayuda

US-12  Sistema de evaluación y retroalimentación inmediata

Enunciado: Como estudiante, necesito recibir retroalimentación inmediata y específica sobre mis respuestas en los retos de Python para poder corregir mis errores y consolidar el aprendizaje en el momento.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-04 Evaluación y Retroalimentación

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [GDScript] Implementar el motor de validación de respuestas con lógica condicional por tipo de ejercicio

•  [GDScript] Generar mensajes de retroalimentación específicos (correcto / incorrecto / explicación del concepto)

•  [Godot] Mostrar la retroalimentación a través del personaje tutora con la expresión emocional correspondiente

•  [Godot] Implementar contador de intentos por ejercicio: al tercer intento mostrar la solución con explicación

•  [QA] Verificar que cada tipo de error (sintáctico, lógico, incompleto) recibe retroalimentación diferenciada

US-13  Consola Python simulada interactiva (ConsolaPython)

Enunciado: Como estudiante, necesito ejecutar instrucciones simples de Python en una consola simulada dentro del videojuego para experimentar con el código de manera segura y sin salir del entorno del juego.

Story Points: 13   Prioridad: Media

Épica: EP-04 Evaluación y Retroalimentación

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [GDScript] Implementar el módulo ConsolaPython: campo de entrada de texto y área de salida

•  [GDScript] Soportar instrucciones básicas: asignación de variables (x = 10), print(), operaciones aritméticas

•  [GDScript] Validar y ejecutar las instrucciones del usuario; mostrar el resultado o el mensaje de error

•  [Godot] Diseñar la interfaz visual de la consola con estética de terminal (fondo oscuro, texto verde)

•  [QA] Probar con instrucciones válidas, sintaxis incorrecta y tipos de datos no soportados

US-14  Sistema de progresión y control de avance del jugador

Enunciado: Como estudiante, necesito ver mi progreso en el videojuego y desbloquear nuevos capítulos al completar los anteriores para sentir que estoy avanzando y que mi esfuerzo tiene un impacto visible.

Story Points: 5   Prioridad: Media

Épica: EP-04 Evaluación y Retroalimentación

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [GDScript] Implementar sistema de estados: registrar qué capítulos y ejercicios ha completado el jugador

•  [GDScript] Implementar el desbloqueo progresivo de capítulos (el cap. 2 se desbloquea al completar el cap. 1)

•  [Godot] Mostrar barra o indicador de progreso en la interfaz del juego

•  [Godot] Implementar pantalla de resumen al finalizar cada capítulo con los conceptos aprendidos

•  [QA] Verificar que el progreso se mantiene al cerrar y volver a abrir el juego (persistencia de datos)

US-15  Pruebas integrales y documentación final del prototipo

Enunciado: Como equipo de desarrollo, necesito realizar pruebas integrales del videojuego completo y actualizar toda la documentación técnica para garantizar que el prototipo cumple los criterios de calidad y está listo para su entrega y validación pedagógica.

Story Points: 8   Prioridad: Alta

Épica: EP-05 Pruebas, Documentación y Despliegue

Tareas / Subtareas en Jira:

•  [QA] Ejecutar prueba integral de todos los flujos narrativos y ejercicios de Python del prototipo

•  [QA] Verificar que todos los textos de diálogos carecen de errores ortográficos o gramaticales

•  [QA] Confirmar que todos los conceptos de Python son pedagógicamente correctos y coherentes con los objetivos

•  [Doc] Actualizar el GDD, el README.md y la documentación técnica con el estado final del prototipo

•  [Entrega] Subir la versión final del prototipo a GitHub y crear el Release_01 en Jira con fecha 30/04/2026

5.  Resumen del Product Backlog

| ID | Título | Épica | Story Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Configuración del repositorio y entorno de desarrollo | — | 3 | Sprint 0 |
| US-02 | Arquitectura y tecnologías del sistema | — | 3 | Sprint 0 |
| US-03 | Configuración del proyecto Godot y estructura base | EP-02 | 5 | Sprint 0 |
| US-04 | Diseño del menú principal del videojuego | EP-01 | 5 | Sprint 1 |
| US-05 | Definición de la narrativa y Game Design Document (GDD) | EP-01 | 8 | Sprint 1 |
| US-06 | Diseño y creación de la protagonista tutora del videojuego | EP-01 | 8 | Sprint 1 |
| US-07 | Implementación del sistema de diálogos ramificados | EP-02 | 8 | Sprint 1 |
| US-08 | Prototipo navegable inicial con escena y decisión funcional | EP-02 | 3 | Sprint 1 |
| US-09 | Retos interactivos de variables en Python | EP-03 | 8 | Sprint 2 |
| US-10 | Retos interactivos de condicionales en Python | EP-03 | 8 | Sprint 2 |
| US-11 | Retos interactivos de ciclos (for / while) en Python | EP-03 | 5 | Sprint 2 |
| US-12 | Sistema de evaluación y retroalimentación inmediata | EP-04 | 8 | Sprint 2 |
| US-13 | Consola Python simulada interactiva (ConsolaPython) | EP-04 | 13 | Sprint 2 |
| US-14 | Sistema de progresión y control de avance del jugador | EP-04 | 5 | Sprint 2 |
| US-15 | Pruebas integrales y documentación final del prototipo | EP-05 | 8 | Sprint 2 |
| TOTAL | 15 Historias de Usuario |  | 100 pts | 3 Sprints |

6.  Guía Paso a Paso en Jira

Esta sección describe de forma detallada las acciones a realizar en la interfaz de Jira para configurar y gestionar los sprints del proyecto.

6.1 Crear las Historias de Usuario en el Backlog

- En el menú lateral del proyecto, hacer clic en Backlog.

- Hacer clic en + Crear incidencia al final de la lista.

- Seleccionar el tipo Historia (Story).

- Completar los campos: Resumen (título de la HU), Descripción (formato: Como… necesito… para…), Story Points, Épica vinculada y Asignar a (miembro responsable).

- Repetir para cada una de las 15 historias de usuario.

6.2 Crear y activar el Sprint 0

- Desde la vista Backlog, hacer clic en Crear Sprint en la parte superior.

- Hacer clic en los tres puntos (⋯) del sprint creado y seleccionar Editar Sprint.

- Nombre: Sprint 0 — Configuración  |  Duración: 1 semana  |  Objetivo: Preparar el entorno de desarrollo y el repositorio GitHub.

- Arrastrar las historias US-01, US-02 y US-03 hacia el Sprint 0.

- Hacer clic en Iniciar Sprint para activarlo. El tablero Kanban se habilitará automáticamente.

6.3 Gestionar el tablero Kanban del Sprint

El tablero Scrum de Jira presenta columnas que representan el estado de las tareas. Las columnas por defecto son:

| Columna | Significado | Criterio de movimiento |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Tareas comprometidas para el sprint que aún no han iniciado. | El desarrollador asignado las toma voluntariamente en el Daily Scrum. |
| En progreso | Tareas que están siendo trabajadas activamente en este momento. | El desarrollador mueve la tarjeta cuando comienza a trabajar en ella. |
| En revisión | Código en revisión interna o validación por el Product Owner. | Cuando el desarrollador termina la implementación y solicita revisión a Alan Ossa Getial. |
| Listo | Tarea completada, revisada y que cumple la Definición de Terminado. | Aprobada por ambos integrantes y aceptada por el Product Owner. |

6.4 Crear los Sprints 1 y 2

Antes de finalizar el Sprint 0, el equipo debe crear los siguientes sprints para tenerlos listos:

- Repetir el proceso de creación de sprint (paso 6.2) para el Sprint 1 y el Sprint 2.

- Sprint 1 — Diseño General y Mecánicas Base  |  Duración: 2 semanas  |  Objetivo: Implementar el GDD, la protagonista, el menú principal y el sistema de diálogos ramificados.

- Sprint 2 — Contenido Educativo y Cierre  |  Duración: 2 semanas  |  Objetivo: Implementar los retos de Python, el sistema de evaluación, la consola simulada y las pruebas integrales.

- Asignar las historias correspondientes a cada sprint arrastrándolas desde el backlog.

6.5 Finalizar un Sprint y pasar al siguiente

- Hacer clic en Finalizar Sprint cuando todas las tareas comprometidas estén en la columna 'Listo'.

- Jira preguntará qué hacer con las historias incompletas: moverlas al backlog o al siguiente sprint.

- Realizar la Sprint Retrospective con el equipo antes de iniciar el siguiente sprint.

- Activar el siguiente sprint haciendo clic en Iniciar Sprint.

6.6 Reportes útiles en Jira

| Reporte | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Burndown Chart | Muestra el trabajo restante vs. el tiempo disponible en el sprint. Ideal para identificar si el equipo va bien encaminado. ⚠️ Las fechas del sprint deben estar en el pasado para que la gráfica se genere automáticamente. |
| Velocity Chart | Muestra la cantidad de Story Points completados por sprint. Ayuda a predecir la capacidad del equipo para futuros sprints. |
| Sprint Report | Resume lo completado, lo no completado y lo añadido durante el sprint. Sirve como insumo para la Sprint Review. |
| Cumulative Flow | Muestra el flujo de trabajo a lo largo del tiempo. Permite identificar cuellos de botella en el proceso. |

7.  Buenas Prácticas y Recomendaciones

7.1 Convenciones de nomenclatura en Jira y GitHub

- Usar el prefijo de la clave del proyecto en todos los commits:

git commit -m 'SOL-07: Implementar sistema de diálogos ramificados en Godot'

- Vincular siempre los commits y Pull Requests al ticket de Jira correspondiente.

- Mantener las descripciones de las historias actualizadas con los criterios de aceptación detallados.

- Asignar un responsable a cada tarea; evitar dejar tareas sin asignar (genera ambigüedad y pérdida de trazabilidad).

- Usar ramas descriptivas en GitHub: feature/SOL-07-dialogo-ramificado, fix/SOL-12-validacion-respuesta.

7.2 Criterios de Aceptación

Cada historia de usuario debe tener criterios de aceptación claros, escritos en el campo 'Descripción' de Jira, idealmente en formato Gherkin (Given-When-Then):

Ejemplo de criterio de aceptación (US-09 — Retos de variables en Python)

Escenario 1: Respuesta correcta

DADO QUE el estudiante ingresa la instrucción correcta de asignación de variable

CUANDO hace clic en 'Confirmar'

ENTONCES el personaje tutora muestra expresión feliz y el juego avanza al siguiente diálogo

Escenario 2: Respuesta incorrecta

DADO QUE el estudiante ingresa una instrucción con error de sintaxis

CUANDO hace clic en 'Confirmar'

ENTONCES el personaje tutora muestra expresión indiferente y se muestra un mensaje explicando el error específico

Escenario 3: Tercer intento fallido

DADO QUE el estudiante ha fallado 3 veces en el mismo ejercicio

CUANDO intenta responder por tercera vez incorrectamente

ENTONCES el juego muestra automáticamente la solución correcta con una explicación detallada del concepto

7.3 Definición de Terminado (DoD)

Toda historia de usuario debe cumplir los siguientes criterios antes de moverse a 'Listo':

- El código desarrollado en Godot no presenta errores críticos de ejecución.

- La mecánica o funcionalidad implementada ha sido probada satisfactoriamente por ambos integrantes del equipo.

- Los textos de los diálogos y enunciados carecen de errores ortográficos o gramaticales.

- El concepto de Python abordado en el módulo es pedagógicamente correcto y coherente con los objetivos de aprendizaje definidos.

- La funcionalidad está integrada con los módulos anteriores sin generar conflictos en el flujo del juego.

- El Product Owner (Alan Ossa Getial) validó y aceptó la historia en la Sprint Review.

- La documentación técnica relevante está actualizada en el GDD y en el repositorio GitHub.

Consejo para el Daily Scrum

Se recomienda realizar el Daily Scrum al inicio de cada sesión de trabajo. Cada integrante responde las tres preguntas en menos de 2 minutos:

1. ¿Qué completé desde la última sesión?  2. ¿Qué haré en esta sesión?  3. ¿Tengo algún impedimento?

Esto entrena la comunicación efectiva y ayuda a identificar bloqueos técnicos o pedagógicos antes de que afecten el Sprint.

Ingeniería del Software III  |  Proyecto de Grado  |  Syntax of Love — Videojuego Educativo de Python

Scrum + Jira — Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2  |  Alan Ossa Getial & Bayron Torres Ramirez  |  UNIAJC 2026